## programa
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO |  |  |  | RESPONSABLE DEL PROGRAMA | Control Interno |  |  | APROBADO POR: | Gerencia General
OBJETIVO GENERAL: | Determinar la conformidad, conveniencia y adecuación de la organización con respecto al sistema de gestión aplicable acorde con los criterios, revisar el estado de implementacion de planes de mejoramiento, e identificar oportunidades de mejora. Establecer la capacidad del sistema de gestión para cumplir requisitos legales. | [6 empty] | ALCANCE | Tamaño, Naturaleza, Funcionalidad, Complejidad, MadurezdelSGI, sedes. Auditorias internas/ externas aplicables a los SGD, Calidad y SST, en las sedes de bogota y cali.
[8 empty] | CRONOGRAMA | [12 empty] | BALANCE
CLASE DE AUDITORIA | CRITERIO PPAL | OBJETIVO AUDITORIA | ALCANCE | DURACION | EQUIPO AUDITOR | RECURSOS | FECHA NOTIFICACIÓN | DURACION | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | CANT NC
Auditorias interna | Ley 594 de 2000, 2609 de 2012, Manual de Gestión documental. | Revizar la eficacia de la implementación del SGD y el cumplimiento legal en la organización. | PROCESOS ARCHIVO, GERENCIA, OPERACIÓN, TECNOLOGIA, SEDE BOGOTA | Febrero de 2017 | Lider - Profesional | Transporte, Autorización tiempo de personal auditor y experto. Alimentación. | 20 de enero de 2017 | 3 dias | FEB: 3 Sm | 6 NC
Auditorias interna SGC | NTC GP 1000 | Revizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la implementación del SGD en la organización. | TODOS LOS PROCESOS, SEDE BOGOTA, CALI | Segundo Trimestra de 2017 | Lider - Profesional Experto operativo: | Gestión de autorizacion de gastos viajes auditores internos Coordinación transporte en la ciudad | 10 de Mayo de 2017 | 6 dias | JUN: 1 y 2 sem | 4NC
Auditoria externa | ISO 9001 ICONTEC | Revizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la implementación del SGD en la organización. | TODOS LOS PROCESOS, SEDE BOGOTA, CALI | Agosto de 2017 / 8 dias | Auditores ICONTEC | Gestión de autorizacion de gastos viajes auditores externos Coordinación transporte en la ciudad | bar: AGO
Note on A4: Deberían ser consistentes y soportar la política y objetivos del sistema.
Note on A5: Deberían ser consistentes y soportar la política y objetivos del sistema.
Note on B8: Normas, procedimientos requisitos sectoriales, legaleS,manuales
Note on D8: El alcance de una auditoria interna debe definirse con relación a:  Los procesos a ser auditados / unidades organizacionales.  Sitios geográficos, plantas, sucursales, si la organización dispone de varios sitios de operación (multi-sitio).  Verificación de requisitos de las normas.
Note on F8: NOMBRES Y COMPETENCIA; ROL: LIDER, EXPERTO, OBSERVADOR, AUDITOR La identificación de los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de la auditoría.

## auditores
LOGO EMPRESA | CONTROL AUDITORES INTERNOS | [23 empty] | Formato N° STR-PCA-03-F06
[25 empty] | Rev. 0 | Pag. 1 de 1
Nombre | Fecha ingreso | Cargo | Competencia |  |  |  | Clase de Auditor |  |  | Horas Acumuladas año 1 |  | Asignaciones | [11 empty] | Horas Acumuladas año | OBSERVACIONES
|  |  | Experiencia | ISO 9001 | Ohsas 18001 | SG DOC | Lider | Equipo | Formación |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Rosa Perez | 2014-01-20 | Profesional Sistemas |  |  |  | x |  | x |  | 215 | F | Asignaciones Ene: 20, 21,22; Asignaciones Abr: 5, 6; Asignaciones Ago: 6
[11 empty] | HH | Asignaciones Ene: 24; Asignaciones Abr: 16 | 40
Angela Gomez | 2015-03-21 | Profesional Archivo |  |  |  | x | x |  |  | 216 | F | Asignaciones Ene: 20, 21,22 | 0
[11 empty] | HH | Asignaciones Ene: 24 | 24
Rodrigo Cala | 2016-01-22 | Profesional administrativo |  | x | x |  |  | x |  | 0 | F | [12 empty] | 0
[11 empty] | HH | [12 empty] | 0
[9 empty] | TOTAL | 100-5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
Note on H11: Luz Katheryne Niño Infante: pendiente certificado ruc

## Riesgoss
315
11:00
3118621190

## plan
PLAN DE AUDITORIA
ORGANIZACIÓN | EQUIPOS S.A
OBJETIVO | Auditoria interna para confirmar que el SGD de la "ORGANIZACIÓN" se ha establecido, aplicado y mantenido acorde con los lineamientos definidos en el manual de gestión documental y las leyes aplicables.
ALCANCE | Procesos de : xxxx
AUDITORIA No | 001-001-2017 |  |  |  |  | FECHA 8 al 10 de Abril 2017
EQUIPO AUDITOR
FECHA | HORA | LUGAR | PROCESO/AREA A AUDITAR | AUDITADO | AUDITOR | OBSERVACIONES
8 |  |  | Reunión de apertura
Proceso Gerencial
Reunion de retroalimentacion
9 |  |  | Revisión de cierre de NC anteriores
10 |  |  | Reunion de cierre