## Priorizar
|  |  | 40% |  |  |  | 30% |  |  | 15% |  |  | 15% |  | 100%
Proyecto | Beneficios |  |  |  |  | Riesgos |  |  | COSTOS |  |  | TIEMPO |  |  | TOTAL Utils
| Atractividad | Oportunidad del Negocio (15%) | Diferenciacion del producto | Constribucion a metas estrategicas | Contribucion a metas financieras | Prob. del concepto previo | Prob. del lanzamiento | Prob. Infringir patente | Costo del concepto previo | Costo lanzamiento | Gastos de capital | Tiempo del concepto previo | Tiempo lanzamiento | Tiempo de vigencia patente
| 15% | 15% | 15% | 20% | 35% | 30% | 30% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40%
Proyecto 1 | 2 | 1 | 4 | 4.3333 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3.8067
Proyecto 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.67
Proyecto 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 3.45
Proyecto 4 | 1 | 2 | 4 | 5.3333 | 6.8333 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.2933

## Proyecto
Porcentaje Reserva Administr.
[7 empty] | Fecha: | 2013-11-14 |  |  | 10%
Codigo | Nombre proyecto: | Gerente | Fecha estimada inicio | Fecha terminación estimada | Plan | Prioridad | Presupuesto requerido | Requiere financiación externa? | Fondos propios | Status | Reserva por contingencias | Presupuesto Total
ABC10 |  |  | 2013-05-12 | 2015-11-30 | Plan renovar mercados | 500 | 45000000 | Si | 300000000 | Planeado | 5000000 | 55000000
ABC11 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 0
ABC12 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 0
XY023 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 0
0
0
0
0

## Equipos
Proyecto TIC 1 | FECHA: | Tasa de cambio:
1900
EQUIPO Y MODELO: |  |  | Seguro anual
ITEM | COSTO US | PESOS | Costo operación anual
- Valor de la máquina en dólares. |  | 0 | Mantenimiento anual
- Gastos de transporte y embarque |  | 0 | Impuestos año
- Fletes |  | 0 | Total costo operacional anual
- Seguros |  | 0 | Vida util en años
- Apertura carta de crédito, comisiones bancarias, etc. |  | 0 | Costo propiedad anual
- Derechos de aduana |  |  | Tarifa semanal
- Impuestos a importaciones. |  | 0 | Tarifa diaria
-Transportes y seguros terrestres.
- I.V.A. |  | 0
- Porcentaje para compensar la devaluación y costos de Financiación durante la importación e imprevistos
- Otros |  | 0
COSTO PROPIEDAD |  | 0
OPERARIO |  | Horas laboradas | factor prestacional | sueldo mes | costo operario | Tarifa diaria/semanal/mensual
Hora
Dia
mes

## Recursos de Trabajo
| Proyecto TIC 1 | RECURSOS LABORABLES |  |  | 5% | 7% | 0%
CODIGO | NOMBRE | Codigo Dpto. | Costo/Salario mes | TASA DIARIA | COMISION | Factor Prestacional
|  |  |  | 0 | 0
0
2190
0980
0345
0278
0450
0980
2360
4500

## Departamentos
| Proyecto TIC 1 |  | Fecha: | 2013-11-14
CODIGO | NOMBRE | COSTO PLANEADO 2013 | COSTO PLANEADO 2014 | COSTO PLANEADO 2015
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0
7 |  | 0
8 |  | 0
| TOTAL | 0

## Tabla CostosProyDepto
Etiquetas de fila | COSTOS 2013 | COSTOS 2014 | COSTOS 2015
PROYECTO TIC 1 | 265620100 | 248023000 | 0
CALIDAD | 40185000 | 22325000 | 0
COMERCIO | 37412000 | 39800000 | 0
CONTRATOS | 52183500 | 34789000 | 0
CONTABILIDAD | 69480000 | 57900000 | 0
PROYECTOS | 29330000 | 41900000 | 0
RRHH | 24148600 | 25690000 | 0
SEGURIDAD | 12881000 | 11710000 | 0
SISTEMAS | 0 | 13909000 | 0
PROYECTO 2 | 236710548 | 287656900 | 0
CALIDAD | 0 | 0 | 0
COMERCIO | 27570200 | 29330000 | 0
CONTRATOS | 47856150 | 31904100 | 0
CONTABILIDAD | 62620200 | 52183500 | 0
PROYECTOS | 16904020 | 24148600 | 0
RRHH | 40606778 | 43198700 | 0
SEGURIDAD | 41153200 | 37412000 | 0
SISTEMAS | 0 | 69480000 | 0
PROYECTO 3 | 288025643.4 | 279605232 | 271184820.6
CALIDAD | 125064000 | 69480000 | 13896000
COMERCIO | 22699684 | 24148600 | 25597516
CONTRATOS | 31478250 | 20985500 | 10492750
CONTABILIDAD | 35987824.8 | 29989854 | 23991883.2
PROYECTOS | 28424744.6 | 40606778 | 52788811.4
RRHH | 12108140 | 12881000 | 13653860
SEGURIDAD | 32263000 | 29330000 | 26397000
SISTEMAS | 0 | 52183500 | 104367000
PROYECTO 4 | 197942626.696 | 181890159.32
CALIDAD | 68706668.376 | 38170371.32
COMERCIO | 38170371.32 | 40606778
CONTRATOS | 0 | 0
CONTABILIDAD | 25182600 | 20985500
PROYECTOS | 9016700 | 12881000
RRHH | 35167280 | 37412000
SEGURIDAD | 21699007 | 19726370
SISTEMAS | 0 | 12108140
Total general | 988298918.096 | 997175291.32

## ConsolidaProyecto
|  | PLANEADO |  |  | Etiquetas de fila | Suma de COSTO 2013 | Suma de COSTO 2014 | Costos 2015
ORIGEN RECURSOS | PROYECTOS | COSTO 2013 | COSTO 2014 | COSTO 2015 | Proyecto TIC 1 | 74973649.2468 | 84111872.7273 | 328668300
RRHH | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | CALIDAD | 0 | 12680181.8182 | 75905000
CONTRATOS | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | COMERCIO | 0 | 28741745.4545 | 32636000
PROYECTOS | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | CONTABILIDAD | 31385454.5455 | 10313214.5455 | 86972500
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | CONTRATOS | 9107457.6623 | 11412163.6364 | 92640000
COMERCIO | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | PROYECTOS | 25082930.4935 | 1352552.7273 | 4190000
SISTEMAS | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | RRHH | 5458261.0909 | 10566818.1818 | 21065800
SEGURIDAD | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | SEGURIDAD | 3939545.4545 | 1014414.5455 | 15223000
CALIDAD | Proyecto TIC 1 | 0 | 0 | 0 | SISTEMAS | 0 | 8030781.8182 | 36000
RRHH | Proyecto TIC 2 | 43198700 | 40606778 | 38170371.32 | Proyecto TIC 2 | 255877800 | 189041898 | 385782900
CONTRATOS | Proyecto TIC 2 | 125000 | 187500 | 125000 | CALIDAD | 0 | 0 | 36000000
PROYECTOS | Proyecto TIC 2 | 24148600 | 16904020 | 24148600 | COMERCIO | 29330000 | 27570200 | 75905000
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 2 | 52183500 | 62620200 | 52183500 | CONTABILIDAD | 52183500 | 62620200 | 32636000
COMERCIO | Proyecto TIC 2 | 29330000 | 27570200 | 29330000 | CONTRATOS | 125000 | 187500 | 86972500
SISTEMAS | Proyecto TIC 2 | 69480000 | 0 | 0 | PROYECTOS | 24148600 | 16904020 | 92640000
SEGURIDAD | Proyecto TIC 2 | 37412000 | 41153200 | 37412000 | RRHH | 43198700 | 40606778 | 4190000
CALIDAD | Proyecto TIC 2 | 0 | 0 | 0 | SEGURIDAD | 37412000 | 41153200 | 44894400
RRHH | Proyecto TIC 3 | 12881000 | 12108140 | 12881000 | SISTEMAS | 69480000 | 0 | 12545000
CONTRATOS | Proyecto TIC 3 | 20985500 | 31478250 | 20985500 | Proyecto TIC 3 | 279605232 | 288025643.4
PROYECTOS | Proyecto TIC 3 | 40606778 | 28424744.6 | 20606778 | CALIDAD | 69480000 | 125064000 | 7890000
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 3 | 29989854 | 35987824.8 | 20989854 | COMERCIO | 24148600 | 22699684 | 21250768
COMERCIO | Proyecto TIC 3 | 24148600 | 22699684 | 2148600 | CONTABILIDAD | 29989854 | 35987824.8 | 4198579
SISTEMAS | Proyecto TIC 3 | 52183500 | 0 | 0 | CONTRATOS | 20985500 | 31478250 | 419710
SEGURIDAD | Proyecto TIC 3 | 29330000 | 32263000 | 19330000 | PROYECTOS | 40606778 | 28424744.6 | 0
CALIDAD | Proyecto TIC 3 | 69480000 | 125064000 | 69480000 | RRHH | 12881000 | 12108140 | 11335280
RRHH | Proyecto TIC 4 | 37412000 | 35167280 | 37412000 | SEGURIDAD | 29330000 | 32263000 | 12500000
CONTRATOS | Proyecto TIC 4 | 0 | 0 | 0 | SISTEMAS | 52183500 | 0 | 0
PROYECTOS | Proyecto TIC 4 | 12881000 | 9016700 | 12881000 | Proyecto TIC 4 | 181890159.32 | 197942626.696
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 4 | 20985500 | 25182600 | 2985500 | CALIDAD | 38170371.32 | 68706668.376
COMERCIO | Proyecto TIC 4 | 40606778 | 38170371.32 | 20606778 | COMERCIO | 40606778 | 38170371.32
SISTEMAS | Proyecto TIC 4 | 12108140 | 0 | 0 | CONTABILIDAD | 20985500 | 25182600
SEGURIDAD | Proyecto TIC 4 | 19726370 | 21699007 | 10726370 | CONTRATOS | 0 | 0
CALIDAD | Proyecto TIC 4 | 38170371.32 | 49621482.716 | 34735037.9012 | PROYECTOS | 12881000 | 9016700
[5 empty] | RRHH | 37412000 | 35167280
[5 empty] | SEGURIDAD | 19726370 | 21699007
[5 empty] | SISTEMAS | 12108140 | 0
[5 empty] | Total general | 792346840.5668 | 759122040.8233

## CostoxDepto
| Proyecto TIC 1 | Año | 2013 |  | 2014 |  | 2015
NOMBRE | DEPARTAMENTO | TASA DIARIA | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($) | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($) | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($)
| #N/A | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
LILIANA RUIZ | #N/A | 0
| TOTALES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## FlujosCaja
|  | Proyecto TIC 1 |  | Fecha: | 2013-11-14
PLANEADO | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
Ingresos | 4500000 | 125000 | 675000 | 2450000 | 5635000 | 12960500 | 33697300 | 77503790 | 4500000
Egresos:
Laborables | 600000 | 3560000 | 5600000 | 12500000 | 3500000 | 3150000 | 2835000 | 2551500 | 2300000
Materiales | 0 | 3200000 | 4500000 | 234000 | 403200 | 572400 | 741600 | 910800 | 1080000
Contratos | 3500000 | 4500000 | 0 | 0 | 2500000 | 1245000 | 0 | 0 | 0
Total egresos | 4100000 | 11260000 | 10100000 | 12734000 | 6403200 | 4967400 | 3576600 | 3462300 | 3380000
NETO | 400000 | -11135000 | -9425000 | -10284000 | -768200 | 7993100 | 30120700 | 74041490 | 1120000
Tasa Oportunidad | 8% | 15% | 21%
VLR. PRESENTE NETO | 41509694.9831 | 21586681.2124 | 41509694.9831
TIR | 32.38%
ROI (1o., 2o…8o. año) | 9.756% | -69.89% | -79.18% | -79.71% | -69.99% | -46.85% | 12.99% | 143% | 136.8%
Depreciac. acumulada -linea recta |  | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10
Valor Compra Equipos | 10

## Financistas
Nombre | Citibank |  |  | Bogota |  |  | Bancolombia
| Monto Max. | Interes | Plazo | Monto Max. | Interes | Plazo | Monto Max. | Interes | Plazo
Pymes | 300000000 | 12% | 10 | 250000000 | 16% | 10 | 300000000 | 13% | 10
Ley 30 | 400000000 | 13% | 8 | 450000000 | 14% | 12 | 420000000 | 14% | 12

## Tablas
Plan | CODIGO | NOMBRE | Si_No | Status
Plan renovar mercados | 1 | RRHH | Si | Planeado
| 2 | CONTRATOS | No | En ejecucion
| 3 | OFIC. De PROYECTOS |  | Terminado
| 4 | CONTABILIDAD
| 5 | COMERCIO
| 6 | SISTEMAS
| 7 | SEGURIDAD
| 8 | CALIDAD

## Contratistas
Nombre | Perfil | Tiempo contratación (años) | Representante Legal | Centro de costo
Mesys Ltda | Redes Comunicación | 8 | Jorge Renteria | 100.230.45
Compañía XYZ SA. | Desarrollos en la Web | 1 | Maximiliano Niño | 100.240.36
Compañía ABC SA. | Programación Java | 6 | Salustiano Tapias | 100.240.45

## FlujoCaja2
|  | Proyecto TIC 1 |  | Fecha: | 2013-11-14
PLANEADO | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | TOTALES
Ingresos | 0 | 0
Egresos:
Laborables
Materiales
Contratos
Intereses | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortizaciones | 0 | 0 | [9 empty] | 0
Total egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monto a prestar | 0 | Interes prestamo | 1% | Plazo (años) | 1
Tasa Oportunidad
VLR. PRESENTE NETO | 0 | 0 | 0
TIR

## Hoja1
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Depreciación acumulada… | Año 0: 0
Vida útil… | Año 0: 12
Valor Compra | Año 0: 2900000
Valor de rescate | Año 0: 100000