## Priorizar
|  |  | 40% |  |  |  | 30% |  |  | 15% |  |  | 15% |  | 100%
Proyecto | Beneficios |  |  |  |  | Riesgos |  |  | COSTOS |  |  | TIEMPO |  |  | TOTAL Utils
| Atractividad | Oportunidad del Negocio | Diferenciacion del producto | Constribucion a metas estrategicas | Contribucion a metas financieras | Prob. del concepto previo | Prob. del lanzamiento | Prob. Infringir patente | Costo del concepto previo | Costo lanzamiento | Gastos de capital | Tiempo del concepto previo | Tiempo lanzamiento | Tiempo de vigencia patente
| 15% | 15% | 15% | 20% | 35% | 30% | 30% | 40% | 20% | 40% | 40% | 20% | 40% | 40%
Proyecto 1 | 2 | 1 | 4 | 4.3333 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3.8067
Proyecto 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.67
Proyecto 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 3.45
Proyecto 4 | 1 | 2 | 4 | 5.3333 | 6.8333 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.2933

## Proyecto
Porcentaje Reserva Administr.
[7 empty] | Fecha: | 2013-11-06 |  |  | 10%
Codigo | Nombre proyecto: | Gerente | Fecha estimada inicio | Fecha terminación estimada | Plan | Prioridad | Presupuesto requerido | Requiere financiación externa? | Fondos propios | Status | Reserva por contingencias | Presupuesto Total
ABC10 | Proyecto de TIC 1 | Fernando Salazar | 2013-05-12 | 2019-11-30 |  | 500 | 420000000 | Si | 300000000 | Planeado | 5000000 | 467500000
ABC11 | Proyecto de TIC 2 | Ivan Toro | 2012-10-13 | 2014-03-23 |  | 500 | 54000000 |  | 54000000 | En ejecucion | 15000000 | 75900000
ABC12 | Proyecto de TIC 3 | Ruben D. Toro | 2013-02-14 | 2015-11-10 |  | 500 | 89000000 |  | 92000000 | En ejecucion |  | 97900000
XY023 | Proyecto de TIC 4 | James Hewitt | 2013-09-12 | 2016-11-30 |  | 800 | 45000000 |  | 30000000 | Planeado |  | 49500000
0
0
0
0

## Equipos
Proyecto TIC 1 | FECHA: | Tasa de cambio:
1900
EQUIPO Y MODELO: |  |  | Seguro anual
ITEM | COSTO US | PESOS | Costo operación anual
- Valor de la máquina en dólares. |  | 0 | Mantenimiento anual
- Gastos de transporte y embarque |  | 0 | Impuestos año
- Fletes |  | 0 | Total costo operacional anual
- Seguros |  | 0 | Vida util en años
- Apertura carta de crédito, comisiones bancarias, etc. |  | 0 | Costo propiedad anual
- Derechos de aduana |  |  | Tarifa semanal
- Impuestos a importaciones. |  | 0 | Tarifa diaria
-Transportes y seguros terrestres.
- I.V.A. |  | 0
- Porcentaje para compensar la devaluación y costos de Financiación durante la importación e imprevistos
- Otros |  | 0
COSTO PROPIEDAD |  | 0
OPERARIO |  | Horas laboradas | factor prestacional | sueldo mes | costo operario | Tarifa diaria/semanal/mensual
Hora
Dia
mes

## Recursos de Trabajo
| Proyecto TIC 1 | RECURSOS LABORABLES |  |  | 7% | 4% | 0%
CODIGO | NOMBRE | CODIGO DPTO | PAGO/SALARIO MENSUAL | TASA DIARIA | COMISION | Factor Prestacional | 1.44
0129 | Mesys Ltda | 2 | 1230000 | 80509.0909 | 0
3450 | MONICA SANTOS | 4 | 2300000 | 150545.4545 | 0
2110 | CESAR A. TORO | 5 | 900000 | 61265.4545 | 36000
0120 | CARLOS BERNATE | 1 | 150000 | 10505.4545 | 10500
2300 | HERNANDO ALARCON | 7 | 450000 | 31516.3636 | 31500
2350 | CESIRA MENDEZ | 5 | 1350000 | 88363.6364 | 0
2190 | MIRYAM GUZMAN | 6 | 493333.3333 | 34551.2727 | 34533.3333
0980 | LILIANA RUIZ | 3 | 330476.1905 | 23145.3506 | 23133.3333
0345 | MAURICIO TORO | 2 | 167619.0476 | 11739.4286 | 11733.3333
0278 | ALEJANDRO SALAZAR | 6 | 689000 | 48255.0545 | 48230
0450 | WILLIAM TORO | 4 | 1340000 | 87709.0909 | 0
0980 | LAURA FERGUSSON | 1 | 789000 | 53709.3818 | 31560
2360 | ALBA L. CASTELLANOS | 4 | 3500000 | 229090.9091 | 0
4500 | CLAUDIA ABONDANO | 8 | 6466000 | 423229.0909 | 0

## Departamentos
| Proyecto TIC 1 |  | Fecha: | 2013-11-06
CODIGO | NOMBRE | COSTO PLANEADO 2013 | COSTO PLANEADO 2014 | COSTO PLANEADO 2015
1 | RRHH | 5458261.0909 | 10566818.1818 | 10566818.1818
2 | CONTRATOS | 9107457.6623 | 11412163.6364 | 8876127.2727
3 | PROYECTOS | 3332930.4935 | 0 | 0
4 | CONTABILIDAD | 31385454.5455 | 10313214.5455 | 7100901.8182
5 | COMERCIO | 2562545.4545 | 30094298.1818 | 3043243.6364
6 | SISTEMAS | 0 | 8030781.8182 | 6762763.6364
7 | SEGURIDAD | 3939545.4545 | 1014414.5455 | 1014414.5455
8 | CALIDAD | 0 | 12680181.8182 | 7608109.0909
| TOTAL | 55786194.7013 | 84111872.7273 | 44972378.1818

## Tabla CostosProyDepto
Etiquetas de fila | COSTOS 2013 | COSTOS 2014 | COSTOS 2015
PROYECTO 1 | 265620100 | 248023000 | 44972378.1818
CALIDAD | 40185000 | 22325000 | 10566818.1818
COMERCIO | 37412000 | 39800000 | 8876127.2727
CONTRATOS | 52183500 | 34789000 | 0
CONTABILIDAD | 69480000 | 57900000 | 7100901.8182
PROYECTOS | 29330000 | 41900000 | 3043243.6364
RRHH | 24148600 | 25690000 | 6762763.6364
SEGURIDAD | 12881000 | 11710000 | 1014414.5455
SISTEMAS | 0 | 13909000 | 7608109.0909
PROYECTO 2 | 236710548 | 287656900
CALIDAD | 0 | 0 | 908000
COMERCIO | 27570200 | 29330000 | 31089800
CONTRATOS | 47856150 | 31904100 | 15952050
CONTABILIDAD | 62620200 | 52183500 | 41746800
PROYECTOS | 16904020 | 24148600 | 31393180
RRHH | 40606778 | 43198700 | 45790622
SEGURIDAD | 41153200 | 37412000 | 33670800
SISTEMAS | 0 | 69480000 | 138960000
PROYECTO 3 | 288025643.4 | 279605232 | 271184820.6
CALIDAD | 125064000 | 69480000 | 13896000
COMERCIO | 22699684 | 24148600 | 25597516
CONTRATOS | 31478250 | 20985500 | 10492750
CONTABILIDAD | 35987824.8 | 29989854 | 23991883.2
PROYECTOS | 28424744.6 | 40606778 | 52788811.4
RRHH | 12108140 | 12881000 | 13653860
SEGURIDAD | 32263000 | 29330000 | 26397000
SISTEMAS | 0 | 52183500 | 104367000
PROYECTO 4 | 197942626.696 | 181890159.32 | 165837691.944
CALIDAD | 68706668.376 | 38170371.32 | 7634074.264
COMERCIO | 38170371.32 | 40606778 | 43043184.68
CONTRATOS | 0 | 0 | 0
CONTABILIDAD | 25182600 | 20985500 | 16788400
PROYECTOS | 9016700 | 12881000 | 16745300
RRHH | 35167280 | 37412000 | 39656720
SEGURIDAD | 21699007 | 19726370 | 7753733
SISTEMAS | 0 | 12108140 | 24216280
Total general | 988298918.096 | 997175291.32 | 1006051664.544

## ConsolidaProyecto
PLANEADO
ORIGEN RECURSOS | PROYECTOS | COSTO 2013 | COSTO 2014 | COSTO 2015 | Etiquetas de fila | Suma de COSTO 2013 | Suma de COSTO 2014 | Suma de COSTO 2015
RRHH | Proyecto TIC 1 | 5458261.0909 | 10566818.1818 | 10566818.1818 | Proyecto TIC 1 | 55786194.7013 | 84111872.7273 | 44972378.1818
CONTRATOS | Proyecto TIC 1 | 9107457.6623 | 11412163.6364 | 8876127.2727 | CALIDAD | 0 | 12680181.8182 | 7608109.0909
PROYECTOS | Proyecto TIC 1 | 3332930.4935 | 0 | 0 | COMERCIO | 2562545.4545 | 30094298.1818 | 3043243.6364
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 1 | 31385454.5455 | 10313214.5455 | 7100901.8182 | CONTABILIDAD | 31385454.5455 | 10313214.5455 | 7100901.8182
COMERCIO | Proyecto TIC 1 | 2562545.4545 | 30094298.1818 | 3043243.6364 | CONTRATOS | 9107457.6623 | 11412163.6364 | 8876127.2727
SISTEMAS | Proyecto TIC 1 | 0 | 8030781.8182 | 6762763.6364 | PROYECTOS | 3332930.4935 | 0 | 0
SEGURIDAD | Proyecto TIC 1 | 3939545.4545 | 1014414.5455 | 1014414.5455 | RRHH | 5458261.0909 | 10566818.1818 | 10566818.1818
CALIDAD | Proyecto TIC 1 | 0 | 12680181.8182 | 7608109.0909 | SEGURIDAD | 3939545.4545 | 1014414.5455 | 1014414.5455
RRHH | Proyecto TIC 2 | 43198700 | 40606778 | 43198700 | SISTEMAS | 0 | 8030781.8182 | 6762763.6364
CONTRATOS | Proyecto TIC 2 | 125000 | 187500 | 125000 | Proyecto TIC 2 | 255877800 | 189041898 | 223809800
PROYECTOS | Proyecto TIC 2 | 24148600 | 16904020 | 24148600 | CALIDAD | 0 | 0 | 37412000
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 2 | 52183500 | 62620200 | 52183500 | COMERCIO | 29330000 | 27570200 | 29330000
COMERCIO | Proyecto TIC 2 | 29330000 | 27570200 | 29330000 | CONTABILIDAD | 52183500 | 62620200 | 52183500
SISTEMAS | Proyecto TIC 2 | 69480000 | 0 | 0 | CONTRATOS | 125000 | 187500 | 125000
SEGURIDAD | Proyecto TIC 2 | 37412000 | 41153200 | 37412000 | PROYECTOS | 24148600 | 16904020 | 24148600
CALIDAD | Proyecto TIC 2 | 0 | 0 | 37412000 | RRHH | 43198700 | 40606778 | 43198700
RRHH | Proyecto TIC 3 | 12881000 | 12108140 | 11976532.3636 | SEGURIDAD | 37412000 | 41153200 | 37412000
CONTRATOS | Proyecto TIC 3 | 20985500 | 31478250 | 0 | SISTEMAS | 69480000 | 0 | 0
PROYECTOS | Proyecto TIC 3 | 40606778 | 28424744.6 | 29330000 | Proyecto TIC 3 | 279605232 | 288025643.4 | 200153432.3636
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 3 | 29989854 | 35987824.8 | 31904100 | CALIDAD | 69480000 | 125064000 | 7412000
COMERCIO | Proyecto TIC 3 | 24148600 | 22699684 | 52183500 | COMERCIO | 24148600 | 22699684 | 52183500
SISTEMAS | Proyecto TIC 3 | 52183500 | 0 | 24148600 | CONTABILIDAD | 29989854 | 35987824.8 | 31904100
SEGURIDAD | Proyecto TIC 3 | 29330000 | 32263000 | 43198700 | CONTRATOS | 20985500 | 31478250 | 0
CALIDAD | Proyecto TIC 3 | 69480000 | 125064000 | 7412000 | PROYECTOS | 40606778 | 28424744.6 | 29330000
RRHH | Proyecto TIC 4 | 37412000 | 35167280 | 37412000 | RRHH | 12881000 | 12108140 | 11976532.3636
CONTRATOS | Proyecto TIC 4 | 0 | 0 | 0 | SEGURIDAD | 29330000 | 32263000 | 43198700
PROYECTOS | Proyecto TIC 4 | 12881000 | 9016700 | 12881000 | SISTEMAS | 52183500 | 0 | 24148600
CONTABILIDAD | Proyecto TIC 4 | 20985500 | 25182600 | 20985500 | Proyecto TIC 4 | 181890159.32 | 197942626.696 | 139782019.32
COMERCIO | Proyecto TIC 4 | 40606778 | 38170371.32 | 10606778 | CALIDAD | 38170371.32 | 68706668.376 | 38170371.32
SISTEMAS | Proyecto TIC 4 | 12108140 | 0 | 0 | COMERCIO | 40606778 | 38170371.32 | 10606778
SEGURIDAD | Proyecto TIC 4 | 19726370 | 21699007 | 19726370 | CONTABILIDAD | 20985500 | 25182600 | 20985500
CALIDAD | Proyecto TIC 4 | 38170371.32 | 68706668.376 | 38170371.32 | CONTRATOS | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PROYECTOS | 12881000 | 9016700 | 12881000
[5 empty] | RRHH | 37412000 | 35167280 | 37412000
[5 empty] | SEGURIDAD | 19726370 | 21699007 | 19726370
[5 empty] | SISTEMAS | 12108140 | 0 | 0
[5 empty] | Total general | 773159386.0213 | 759122040.8233 | 608717629.8655

## CostoxDepto
| Proyecto TIC 1 | Año | 2013 |  | 2014 |  | 2015
NOMBRE | DEPARTAMENTO | TASA DIARIA | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($) | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($) | TRABAJO PLANEADO (dias) | COSTO PLANEADO ($)
SANDRA MORELLI | CONTRATOS | 80509.0909 | 100 | 8050909.0909 | 90 | 7608109.0909 | 60 | 5072072.7273
MONICA SANTOS | CONTABILIDAD | 150545.4545 | 120 | 18065454.5455 | 80 | 6762763.6364 | 30 | 2536036.3636
CESAR A. TORO | COMERCIO | 61265.4545 | 0 | 0 | 340 | 28741745.4545 | 20 | 1690690.9091
CARLOS BERNATE | RRHH | 10505.4545 | 85 | 892963.6364 | 125 | 10566818.1818 | 125 | 10566818.1818
HERNANDO ALARCON | SEGURIDAD | 31516.3636 | 125 | 3939545.4545 | 12 | 1014414.5455 | 12 | 1014414.5455
CESIRA MENDEZ | COMERCIO | 88363.6364 | 29 | 2562545.4545 | 16 | 1352552.7273 | 16 | 1352552.7273
MERY GUZMAN | SISTEMAS | 34551.2727 | 0 | 0 | 45 | 3804054.5455 | 30 | 2536036.3636
LILIANA RUIZ | PROYECTOS | 23145.3506 | 144 | 3332930.4935 | 0 | 0 | 0 | 0
MAURICIO TORO | CONTRATOS | 11739.4286 | 90 | 1056548.5714 | 45 | 3804054.5455 | 45 | 3804054.5455
ALEJANDRO SALAZAR | SISTEMAS | 48255.0545 | 0 | 0 | 50 | 4226727.2727 | 50 | 4226727.2727
WILLIAM TORO | CONTABILIDAD | 87709.0909 | 50 | 4385454.5455 | 42 | 3550450.9091 | 54 | 4564865.4545
LAURA FERGUSSON | RRHH | 53709.3818 | 85 | 4565297.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
ALBA L. CASTELLANOS | CONTABILIDAD | 229090.9091 | 39 | 8934545.4545 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAUDIA ABONDANO | CALIDAD | 423229.0909 | 0 | 0 | 150 | 12680181.8182 | 90 | 7608109.0909
| TOTALES |  | 867 | 55786194.7013 | 995 |  | 532 | 44972378.1818

## FlujosCaja
|  | Proyecto TIC 2 |  | Fecha: | 2013-11-06
PLANEADO | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8
Ingresos | 0 | 14900000 | 26200000 | 38500000 | 55825000 | 50800000 | 63100000 | 91495000 | 75400000
Egresos:
Laborables | 45737061 | 48023914.05 | 45622718.3475 | 41060446.5128 | 16424178.6051 | 17738112.8935 | 16851207.2488 | 15166086.5239 | 6066434.6096
Materiales | 1350000 | 1500000 | 2200000 | 2000000 | 2100000 | 1800000 | 1766666.6667 | 1666666.6667 | 1566666.6667
Contratos | 5850000 | 4700000 | 5170000 | 1034000 | 413600 | 0 | 0 | 0 | 0
Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total egresos | 52937061 | 54223914.05 | 52992718.3475 | 44094446.5128 | 18937778.6051 | 19538112.8935 | 18617873.9155 | 16832753.1906 | 7633101.2762
NETO | -52937061 | -39323914.05 | -26792718.3475 | -5594446.5128 | 36887221.3949 | 31261887.1065 | 44482126.0845 | 74662246.8094 | 67766898.7238
Depreciac. acumulada en linea recta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Compra Equipos | 0
Tasa Oportunidad | 9% | 12% | 16%
VLR. PRESENTE NETO | 31941004.2486 | 11471976.2406 | -9730109.9038
TIR |  | 14.02%
ROI (1o., 2o…8o. año) | -100% | -86.1% | -74.34% | -61.03% | -39.32% | -23.28% | -4.598% | 22.52% | 45.63%
EJECUTADO |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
Ingresos reales | 9000000 | 18500000 | 29800000 | 34500000 | 43600000
Egresos:
Laborables | 32500000 | 37600000 | 43200000 | 48466666.6667 | 53955555.5556
Materiales | 1350000 | 1340000 | 2500000 | 3000000 | 1500000
Contratos | 8500000 | 9000000 | 2500000 | 2000000 | 450000
Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total egresos reales | 42350000 | 47940000 | 48200000 | 53466666.6667 | 55905555.5556
NETO | -33350000 | -29440000 | -18400000 | -18966666.6667 | -12305555.5556
Depreciac. acumulada -linea recta |  | 22612500 | 22612500 | 22612500 | 22612500 | 22612500 | 22612500 | 22612500 | 22612500
Valor Compra Equipos | 180900000
Tasa Oportunidad | 9% | 12% | 16%
VLR. PRESENTE NETO | -99209398.6516 | -95624583.3532 | -91350897.0582
TIR |  | #NUM!

## Financistas
Nombre | Citibank |  |  | Bogota |  |  | Bancolombia
| Monto Max. | Interes | Plazo | Monto Max. | Interes | Plazo | Monto Max. | Interes | Plazo
Pymes | 300000000 | 12% | 10 | 250000000 | 16% | 10 | 300000000 | 13% | 10
Ley 30 | 400000000 | 13% | 8 | 450000000 | 14% | 12 | 420000000 | 14% | 12

## Tablas
Plan | CODIGO | NOMBRE | Si_No | Status
Plan renovar mercados | 1 | RRHH | Si | Planeado
| 2 | CONTRATOS | No | En ejecucion
| 3 | OFIC. De PROYECTOS |  | Terminado
| 4 | CONTABILIDAD
| 5 | COMERCIO
| 6 | SISTEMAS
| 7 | SEGURIDAD
| 8 | CALIDAD

## Contratistas
Nombre | Perfil | Tiempo contratación (años) | Representante Legal | Centro de costo
Mesys Ltda | Redes Comunicación | 8 | Jorge Renteria | 100.230.45
Compañía XYZ SA. | Desarrollos en la Web | 1 | Maximiliano Niño | 100.240.36
Compañía ABC SA. | Programación Java | 6 | Salustiano Tapias | 100.240.45

## FlujoCaja2
|  | Proyecto TIC 1 |  | Fecha: | 2013-11-06
PLANEADO | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | TOTALES
Ingresos | 120000000 | 0 | 29900000 | 48500000 | 77600000 | 79000000 | 126400000 | 158000000 | 205400000 | 123240000 | 49296000
Egresos:
Laborables | 84737061.8182 | 91516026.7636 | 86940225.4255 | 78246202.8829 | 31298481.1532 | 6259696.2306 | 4694772.173 | 3286340.5211 | 500000 | 450000 | 450000 | 388378806.968
Materiales | 1350000 | 1500000 | 2200000 | 2000000 | 2100000 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 12900000
Contratos | 5850000 | 4700000 | 5170000 | 1034000 | 413600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17167600
Intereses | 0 | 12000000 | 7385832.7181 | 3597223.6441 | 986993.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23970049.6976
Amortizaciones | 0 | 25856496.4447 | 28442146.0892 | 31286360.6981 | 34414996.7679 | [6 empty] | 120000000
Total egresos | 91937061.8182 | 135572523.2084 | 130138204.2327 | 116163787.2251 | 69214071.2565 | 7759696.2306 | 5694772.173 | 3786340.5211 | 750000 | 700000 | 700000
NETO | 28062938.1818 | -135572523.2084 | -100238204.2327 | -67663787.2251 | 8385928.7435 | 71240303.7694 | 120705227.827 | 154213659.4789 | 204650000 | 122540000 | 48596000
Monto a prestar | 120000000 | Interes prestamo | 10% | Plazo (años) | 4
Depreciac. acumulada en linea recta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Compra Equipos | 0
Tasa Oportunidad | 9% | 12% | 16%
VLR. PRESENTE NETO | 155297205.5979 | 98100002.637 | 41666850.5907
TIR |  | 20.2%
EJECUTADO | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Ingresos | Año 0: 120000000; 20.2% Año 1: 125000; 20.2% Año 2: 25400000; 20.2% Año 3: 45400000; 20.2% Año 4: 81000000
Egresos:
Laborables | Año 0: 2500000; 20.2% Año 1: 3000000; 20.2% Año 2: 4000000
Materiales | 135000 | 200000 | 250000 | 300000 | 210000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratos | 850000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intereses | 0 | 14400000 | 12660387.4365 | 13579428.0361 | 12660387.4365 | 10478217.4369 | 9187031.5654 | 7740903.3894 | 6121239.8322 | 4307216.6482 | 2275510.6821
Total egresos | 3485000 | 18600000 | 16910387.4365 | 13879428.0361 | 12870387.4365 | 10578217.4369 | 9187031.5654 | 7740903.3894 | 6121239.8322 | 4307216.6482 | 2275510.6821
NETO | Año 0: 116515000; 20.2% Año 1: -18475000; 20.2% Año 2: 8489612.5635